## Sheet1
上海建桥学院主要处室2017年3月主要工作安排
处 室 | 计划工作项目 | 时间安排 | 主要责任人
办公室 | 董事会筹备 | 中下旬 | 王邦永
| 二级学院招生宣传动员布置 | 上旬 | 王邦永、桑 正
| 学校宣传画册、宣传视频启动 | 上旬 | 王邦永、桑 正
| 撰写报送《2017浦东年鉴》 | 中旬 | 陈少东
| 全校教职工通讯信息采集 | 中旬 | 陈少东
| 清云奖获得者等先进人物系列专访 | 全月 | 何羽
| 配合工会做好三八妇女节宣传栏制作及宣传 | 全月 | 李涌
| 新学期校园电影院线持续推进，做好相关学生活动 | 全月 | 李涌
| 雷锋馆开馆宣传 | 全月 | 奚丽君
| 春招工作宣传 | 全月 | 奚丽君
| 新一轮文明创建工作 | 全月 | 陈佳寒
| 校园安全检查 | 全月 | 计百齐、周润午
| 配合学校春考、自主招生考试试场安排 | 4日、5日、17日 | 计百齐、吴引华
| 其他活动接待安排 | 全月 | 计百齐、吴引华
人 事 | 初级专业技术职务的申报、认定 | 全月 | 马长伟
| 得到市高级职称评审结果后，中、高级职称聘任 | 全月 | 马长伟
| 2016年市优青项目中期检查 | 全月 | 马长伟
| 人事制度综合改革小结及深化研究 | 全月 | 马长伟
| 部署党委工作计划，落实全年组织生活安排及有关中央加强思政工作精神 | 全月 | 施荣瑜
| 第32期党校开学；部处干部联系学生班级工作沟通协调 | 全月 | 施荣瑜
| 推进机关大部制实施动员及组织机关人员学习提高 | 全月 | 施荣瑜
| 党代会准备 | 全月 | 施荣瑜
教 务 | 启动第二轮专业达标评估工作 | 上旬 | 孙福良、周荣玲
| 启动专业教学大纲汇编工作（新版） | 上旬 | 陈洁、朱霞
| 启动2016年教改项目、重点课程建设工作以及第二批重点课程项目申报工作 | 上旬 | 陈洁、朱霞
| 2015-20116学年试卷抽查、2016-2017-1学期试卷整改情况抽查 | 中旬 | 周荣玲、魏娜
| 2016届毕业设计归档工作检查 | 中旬 | 周荣玲、黄海平
| 毕业审核、学位审核工作 | 中下旬 | 孙福良、朱伟民
| 各职能部门、学院提交各审核要点支撑材料目录 | 下旬 | 孙福良、周荣玲
| 完成2015年教改项目验收工作 | 下旬 | 陈洁、朱霞
| 专业培养质量追踪改进报告的收集、汇总 | 下旬 | 周荣玲、朱严林
| 试点专业实践教学环节建设进展情况交流 | 下旬 | 孙福良、朱霞
学 工 | 校内勤工助学系统上线，操作培训 | 全月 | 施红霞
| 辅导员四个专业化工作坊工作推进，活动简报 | 全月 | 张宁、杨真真、徐娜
| 专业导师工作会议 | 中旬 | 张宁、杨真真、徐娜
| 辅导员助理选拔工作 | 全月 | 杨真真、徐娜
| 卓越建桥计划第二课堂学术型社团专业覆盖报告 | 下旬 | 张巍、桑正
| 2016级新生调查问卷调研报告纸质版、网页版、微信版同时发布 | 上旬 | 张巍、桑正
| 三月雷锋志愿者活动 | 全月 | 张巍、桑正
| 第二期菁英学院毕业典礼暨中级班启动仪式 | 中旬 | 张宁
| 雷锋馆启动揭牌仪式2016年度雷锋奖表彰大会 | 上旬 | 张宁、张巍
| 2017年心理健康活动月 | 3-6月 | 卢丽琼
| 教学助理工作座谈会 | 中旬 | 王慧
| 易班雷锋季系列活动 | 月初 | 王慧
| 上海市大学生围棋联赛 | 中旬 | 陈扬
外 办 | 项目申报“海外名师”项目外国留学生学金项目申报 | 全月 | 梁月泉、冯苗
| 沃恩项目年报 | 全月 | 梁月泉、商学院
| 德国班、IIDC新、老留学生手续等；上报学信网学历生数据 | 全月 | 冯苗、郑林子
| 2017教师、学生赴国境外项目启动 | 全月 | 梁月泉、韩斌斌
招 办 | 2017年招生计划编制（模拟） | 全月 | 张磊、郑俞欠
| 春招面试 | 4日、5日 | 相关工作人员
| 春季招生录取，公布拟录取名单以及考生确认录取 | 20日前 | 张磊、郑俞欠
| 自主招生工作准备 | 上旬 | 邢倚萍
| 自主招生网报考生现场信息确认 | 17日 | 邢倚萍、郑俞欠
| 自主招生考试 | 26日 | 相关工作人员
| 落实2017年专升本招生专业及计划 | 中旬 | 张磊
| 联系专升本招生专业编写招生专业考试大纲 | 中旬 | 俞晓光、张磊
| 新版招生网测试 | 下旬 | 张磊、郑俞欠
产学办 | 调研各学院校企合作项目推进情况 | 全月 | 郑巍、徐磊
| 更新各学院分管领导及联络员信息 | 全月 | 郑巍、徐磊
教师教学发展中心 | 常规培训（含新教师培训） | 全月 | 陈洁
| 系主任培训：课程大纲编写-教务处-陈洁 | 16日 | 陈洁
| 2015-2016学年教师专业成长社群验收答辩 | 24日 | 陈洁
| 2016-2017-1学年排名后5%教学咨询服务启动 | 27日 | 陈洁
毕 办 | 2017届毕业生就业工作推进会 | 全月 | 李道康
| 辅导员就业管理工作培训会 | 全月 | 王苇
| 校外实践基地、职业发展工作室检查和立项（报教委） | 全月 | 王苇
| 创新基地年度专题申报（报教委） | 全月 | 王苇
| 创业孵化基地入驻团队研讨会 | 全月 | 李道康
科 研 | 2016年国家自然科学基金项目、2016年国家社科基金项目、教育部人文社科一般项目申报 | 全月 | 张维生、邓科
| 2016年上海市社哲规划项目的申报 | 全月 | 张维生、邓科
| 2014年上海高校青年教师培养资助计划项目结题评审 | 全月 | 张维生、邓科
| 博士论坛、百家讲坛等 | 全月 | 张维生、邓科
工 会 | 1．组织召开纪念三八妇女节107周年暨表彰大会及发放慰问金； 2. 三八节系列活动（插花、美容等沙龙讲座活动） 3. 组织参加教育系统妇委会玫瑰苑联谊活动。 | 全月 | 潘秀玲、宋艳华、张丽洁
| 1．组织筹备第三届教代会和第四届工代会等项工作； 2．第二届教代会优秀提案评选； 3．二级教代会工作经验交流。 | 全月 | 潘秀玲、万庆华、张丽洁
| 部门工会换届选举 | 全月 | 潘秀玲、蒋文君、张丽洁
| 1. 办理教职工保险； 2. 教职工子女入学入园登记； 3. 临港双限房第三批次第二轮选房。 | 全月 | 潘秀玲、宋艳华、李 雷、张丽洁
| 1. 组织教职工参加环校跑活动； 2. 筹备组织第三届教职工乒乓球比赛。 | 中、下旬 | 潘秀玲、孙静媛、张丽洁
财 务 | 退夜大学生代办费 | 全月 | 周惠娜
| 学生欠费信息核对、催缴 | 全月 | 王静
| 收取自主招生考试报名费 | 全月 | 王静等
| 2016年度账务审计 | 全月 | 韩敏明
| 2017年度学校预算编制 | 全月 | 韩敏明
供 应 | 新校区甲分包工程结算、对账工作 | 全月 | 周万意、张业盛
| 物资申购系统2.0版试运行准备工作 | 全月 | 周万意、张业盛
| 艺术设计学院工作室建设 | 全月 | 吴国兵
| 珠宝学院进口检测仪器 | 全月 | 吴国兵
| 通识教育学院大学物理实验室建设 | 全月 | 凡忠群
| 护理系实验实训中心六期建设 | 全月 | 凡忠群
| 国际设计学院时尚品牌产品设计专业项目建设 | 全月 | 凡忠群
| 信息技术学院计算机专业群转型试点项目建设 | 全月 | 凡忠群
| 新校区房产证办理工作 | 全月 | 覃程骏
| 新校区墙体基金清算工作 | 全月 | 张业盛、覃程骏
| 新校区二期工程施工图设计推进、环评、地勘等前期工作 | 全月 | 张业盛、覃程骏
| 艺术系采购定格动画专项 | 全月 | 王良钊
| 各建筑单体维修、整改 | 全月 | 肖伟根、王景晋
资 产 | 计算中心、教育技术服务中心保障正常开学和软硬件设备维护 | 全月 | 郭新华、周明、何晓伟
| 课程录播系统和学生考勤系统试运行 | 全月 | 郭新华、何晓伟
| 本学期实验教学项目数据库建设和实验中心排课 | 全月 | 郭新华、张欣澍、祁振华
| 迎评促建-实验室达标创优准备 | 全月 | 郭新华
继 教 | 做好学历教育新老生学生报到、入学教育、开学等各项工作 | 全月 | 翁国瑞、贺月、曹军
| 做好英语四级培训班招生、开班及教学管理工作 | 全月 | 翁国瑞、贺月
| 落实全日制专升本培训班招生宣传报名工作 | 全月 | 翁国瑞、贺月、王毅
| 完成2016年下半年教师资格证考试安排开课工作 | 全月 | 翁国瑞、王毅
| 自学考试报名报考和考务费清算 | 全月 | 翁国瑞、张文静
| 申请上报我校2017年度开展实施的竞赛项目 | 全月 | 翁国瑞、王毅
信息化 | 招生录取及成绩查询、面试模块上线 | 全月 | 范培英、阮鹏
| 数据中心WEB防火墙验收 | 全月 | 廖国平、阮鹏
| 数据中心安全防护设备验收 | 全月 | 阮鹏、廖国平
| 学生门户上线试运行 | 全月 | 周宇华、张宁澄、陶凤、阮鹏
| 上海建桥学院APP上线试运行 | 全月 | 周宇华、张宁澄、陶凤、阮鹏
| 教务系统重修模块上线试运行 | 全月 | 阮鹏、教务处相关人员
专报：学校领导 印发：各学院领导，各职能（业务）部门负责人
上海建桥学院办公室 2017年2月28日印发